## Cover Page
Big Data Course
Capstone Project
Work Breakdown Structure
For students
ⓒ2023 SAMSUNG. All rights reserved.
Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of this document.
This document is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this document other than the curriculum of Samsung Innovation Campus, you must receive written consent from copyright holder.
Samsung Innovation Campus

## WBS
Capstone Project Work Breakdown Structure (WBS)
Done
In-progress
Delayed
Today |  | 2024-08-18
Project Team Name |  | DHT
Project Topic |  | Airline Dataset Analysis using Hadoop, Hive, Spark and Tableau
Task |  |  | Start date | End date | Responsibility | Deliverable | Task Status | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4
[8 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
[8 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20
1. Giai đoạn lập kế hoạch |  |  | 21/07/2024 | 25/07/2024 | Đặng Xuân Huyền | Kế hoạch dự án chi tiết và thiết lập đội | Done
| 1.1. Ngày 1 |  | 21/07/2024 | 21/07/2024 | Đặng Xuân Huyền | Giới thiệu dự án, lập đội | Done
| 1.2 Ngày 2 |  | 22/07/2024 | 22/07/2024 | Đặng Xuân Huyền | Kế hoạch hành động ban đầu, yêu cầu cụ thể | Done
| 1.3 Ngày 3 |  | 23/07/2024 | 23/07/2024 | Đặng Xuân Huyền | Design Thinking, kế hoạch chi tiết | Done
| 1.4 Ngày 4 |  | 24/07/2024 | 24/07/2024 | Đặng Xuân Huyền | Thiết lập môi trường, thực hành Unix | Done
| 1.5 Ngày 5 |  | 25/07/2024 | 25/07/2024 | Đặng Xuân Huyền | Hoàn thiện kế hoạch hành động chi tiết | Done
2. Thu Thập và Hiểu Dữ Liệu |  |  | 26/07/2024 | 30/07/2024 | Trương Thị Thùy Dung | Thu thập và hiểu dữ liệu | Done
| 2.1 Ngày 6 |  | 26/07/2024 | 26/07/2024 | Trương Thị Thùy Dung | Thu thập dữ liệu, lưu vào HDFS | Done
| 2.2 Ngày 7 |  | 27/07/2024 | 27/07/2024 | Trương Thị Thùy Dung | Xây dựng và hiểu mô hình dữ liệu | Done
| 2.3 Ngày 8 |  | 28/07/2024 | 28/07/2024 | Trương Thị Thùy Dung | Nghiên cứu các công cụ và dịch vụ | Done
| 2.4 Ngày 9 |  | 29/07/2024 | 29/07/2024 | Trương Thị Thùy Dung | Nghiên cứu kiến trúc Hive | Done
| 2.5 Ngày 10 |  | 30/07/2024 | 30/07/2024 | Trương Thị Thùy Dung | Nghiên cứu kiến trúc Spark | Done
3. Tiền Xử Lý và ETL Dữ Liệu |  |  | 31/07/2024 | 45390 | Trần Văn Tiến | Tiền xử lý và ETL dữ liệu | Done
| 3.1 Ngày 11 |  | 31/07/2024 | 31/07/2024 | Trần Văn Tiến | Làm sạch và tiền xử lý dữ liệu với Spark | Done
| 3.2 Ngày 12 |  | .01/08/2024 | .01/08/2024 | Trần Văn Tiến | Thực hiện ETL | Done
| 3.3 Ngày 13 |  | .02/08/2024 | .02/08/2024 | Trần Văn Tiến | Tải dữ liệu đã xử lý vào Hive | Done
| 3.4 Ngày 14 |  | .03/08/2024 | .03/08/2024 | Trần Văn Tiến | Thực hiện các truy vấn SQL trong Hive | Done
| 3.5 NGày 15 |  | .04/08/2024 | .04/08/2024 | Trần Văn Tiến | Phân vùng và phân cụm trong Hive | Done
4. Trực Quan Hóa và viết báo cáo |  |  | .05/08/2024 | .09/08/2024 | Nhóm | Trực quan hóa và viết báo cáo | Done
| 4.1 Ngày 16 |  | .05/08/2024 | .05/08/2024 | Nhóm | Tổng kết và đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án. | Done
| 4.2 Ngày 17 |  | .06/08/2024 | .06/08/2024 | Nhóm | Thực hiện điều phối các công việc của pipeline: lập kế hoạch và triển khai các bước xử lý dữ liệu theo trình tự hợp lý. | Done
| 4.3 Ngày 18 |  | .07/08/2024 | .07/08/2024 | Nhóm | Tối ưu hóa và điều chỉnh pipeline dựa trên kết quả đánh giá để đảm bảo hiệu suất và độ chính xác cao. | Done
| 4.4 NGày 19 |  | .08/08/2024 | .08/08/2024 | Nhóm | Tạo các báo cáo chi tiết và dashboard trực quan để trình bày kết quả phân tích cho các hãng hàng không | Done
| 4.5 Ngày 20 |  | .09/08/2024 | .09/08/2024 | Nhóm | Tổng kết và đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án. | Done